Приложение № 17

Перечень мероприятий в рамках приоритетных направлений развития кластера*

6.1.  Обеспечение технологического лидерства по ключевым  направлениям деятельности кластера

|  | Мероприятия | Плановый объем** и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Создание Центра доклинических исследований лекарственных средств с опытным производством в ФБГУ МРНЦ им А.Ф. Цыба | Необходимо привлечение средств в рамках программ Министерства здравоохранения РФ (в объеме не менее 1 млрд.рублей) и Министерства экономического развития РФ ( в объеме не менее 200 млн.рублей) | численность работников вузов и научных организаций, выполнявших исследования и разработки, в том числе в возрасте до 39 лет к 2020 – 1158 число публикаций вузов и научных организаций, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus, ед. 2020 – 300 объемы заказных НИОКР в университетах и научных центрах, млн. рублей к 2020 году – 1,3 млрд. рублей количество результатов интеллектуальной деятельности, использованных организациями-участниками к 2020 году - не менее 40 рейтинги университета – вхождение в ТОП-50 рейтинга университетов стран БРИКС, ТОП-100 академического рейтинга Global World Communicator, вхождение в ТОП-100 предметного рейтинга Times Higher Education число лабораторий и научных центров по тематике специализации кластера, отвечающих мировому уровню исследований к 2020 году не менее 20 участие в программе софинасирования поисковых исследований РФФИ, объемы софинансирования из региональных бюджетов прикладных исследований к 2020 году рост не менее чем на 15 % ежегодно. Реализация проекта создания центра протонной терапии в г.Обнинске позволит ежегодно проводить уникальные операции 200-300 пациентам в год с перспективой увеличения ее до 1 500 пациентов в год на один синхротрон; одними из первых в России будет получена возможность компьютерного управления тонким пучком протонов с возможностью сканирования мишени, что позволяет производить высокоточное облучения мишени, практически не затрагивая здоровые ткани. |
| 6.1.2. | Создание лаборатории по моделированию производства радиофармпрепаратов на базе Центра практического обучения работников фармацевтической промышленности НИЯУ «МИФИ» | Необходимо привлечение средств в рамках программ Министерства экономического развития РФ (в объеме не менее 56 млн.рублей) |  |
| 6.1.3. | Создание центра превосходства «Инновационные технологии нанотераностики» на базе НИЯУ «МИФИ» | Необходимо привлечение средств в рамках программ Министерства образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров" (в объеме не менее 100 млн.рублей) и в рамках поддержки Министерства экономического развития РФ (в объеме не менее 60 млн.рублей). |  |
| 6.1.4. | Реализация проекта создания центра протонной терапии в г.Обнинске «Разработка технологии и организация производства установки для высокоэффективной лучевой терапии протонным пучком» | Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ Министерства промышленности и торговли РФ (в объеме не менее 500 млн.рублей) и Министерства экономического развития РФ ( в объеме не менее 40 млн.рублей). |  |
| 6.1.5. | Проведение региональных конкурсов научных проектов в области естественных наук совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. | Государственная программа Калужской области «Развитие образования в Калужской области» Областной бюджет – 34,0 млн. рублей |  |
| 6.1.6. | Развитие научно-образовательного центра «Инновационная биофармацевтика» на базе КГУ им. К.Э. Циолковского и НП АК «ПАМ» | Необходимо привлечение средств Министерства экономического развития РФ ( в объеме не менее 7 млн.рублей) |  |

6.2. Достижение мирового уровня коммерциализации технологий, развития технологического предпринимательства и инновационной инфраструктуры

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Создание центра контрольно-аналитической лаборатории санитарно-гигиенических (ПДК/ОБУВ воздух рабочей зоны) и экологических (ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе) измерений для фармацевтического кластера Калужской области | Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ Министерства экономического развития РФ( в объеме не менее 151 млн.рублей) | количество вновь созданных и проинвестированных стартапов к 2020 году не менее 30; число вновь созданных малых инновационных компаний с участием вузов и научных организаций к 2020 году –не менее 10 количество компаний, воспользовавшихся услугами объектов инновационной и промышленной инфраструктуры к 2020 году – не менее 150 количество объектов инновационной инфраструктуры, отвечающих мировым стандартам и (или) вошедших в международные рейтинги – не менее 5 рост количества студентов вузов – победителей программы УМНИК к 2020 году не менее чем в 2 раза реализация не менее 6 совместных комплексных партнерских программ предприятий и вузов к 2020 году - получение международной аккредитации для не менее трех объектов инновационной инфраструктуры к 2020 году - Расширение набора сервисов для малых и средних компаний-участников кластеров, оказываемых объектами инновационной инфраструктуры до 200 к 2020 году - создание и размещение на территории объектов инновационной инфраструктуры до 30 МИП ежегодно - проведение не менее 3 бизнес-миссий и подписание не менее двух соглашений с ведущими мировыми профильными кластерами ежегодно |
| 6.2.2. | Создание Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ | Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ Министерства образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров" (в объеме не менее 50 млн.рублей) |  |
| 6.2.3. | Строительство бизнес-инкубатора в технопарке «Обнинск» | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 56 млн. рублей Необходимо привлечение средств федерального бюджета в объеме 136 млн. рублей |  |
| 6.2.4. | Развитие деятельности регионального инжинирингового центра | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 6,0 млн. рублей Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ Министерства экономического развития РФ ( в объеме не менее 15 млн.рублей) |  |
| 6.2.5. | Создание биотехнологического инжинирингового центра (КГУ им. К.Э. Циолковского). | Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ Министерства экономического развития РФ ( в объеме не менее 10 млн.рублей) |  |
| 6.2.6. | Предоставление грантов начинающим инновационным компаниям на развитие собственного дела | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 3,0 млн. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета по программе поддержки МСП. |  |
| 6.2.7. | Развитие центра кластерного развития Калужской области (ЦКР) | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 20,0 млн. рублей Планируется привлечение средств федерального бюджета по программе поддержки МСП. |  |

6.3. Ускоренное расширение экспорта и международного сотрудничества, поддержка быстрорастущих высокотехнологичных малых и средних компаний

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Развитие деятельности Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 9,0 млн. рублей Планируется привлечение средств федерального бюджета по программе поддержки МСП. | Число высокотехнологичных малых предприятий - участников кластера к 2020 году - не менее 30 ед. Выручка компаний МСП – участников кластера в год, не менее 5 млрд. руб. Выручка от экспорта компаний МСП – участников кластера в год, не менее 2 млрд. рублей Количество компаний МСП – участников кластера, получивших поддержку в целях расширения присутствия на внешних рынках не менее 20 динамика роста объемов производства МСП – участниками кластера не менее 10% в год; расходы на НИОКР компаний кластера в год, не менее 1 млрд. руб. число новых модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, не менее 4 000 ед. локализация на территории кластера не менее 1 центра по исследованиям и разработкам ведущей мировой фармацевтической компании. Создание не менее трех совместных предприятий с ведущими зарубежными партнерами на территории кластера в процессе формирования цепочки добавленной стоимости к 2020 году. |
| 6.3.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках. | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 9,0 млн. рублей Планируется привлечение средств федерального бюджета по программе поддержки МСП. |  |
| 6.3.3. | Проведение международного форума Фармэволюция | В рамках сметы специализированной организации) – 1 млн. рублей. |  |

6.4. «Содействие модернизации и масштабированию деятельности «якорных» предприятий кластера»

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1. | Развитие инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Калуга» | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» Финансирование осуществляется в форме взноса в уставный капитал | Объем затрат на внедрение новых производственных технологий, млн. рублей Рост объемов производства продукции якорных предприятий кластера до 50 млрд.рублей к 2020 году Выведение на рынок и регистрация не менее 5 новых лекарственных средств ежегодно участниками кластера. Объем закупок инновационных товаров (работ, услуг), НИОКР и МСП, млрд рублей; Локализация на территории кластера не менее трех поставщиков для производителей готовых лекарственных средств. Размещение на территории ОЭЗ «Калуга» не менее двух крупных инвестиционных проектов по локализации фармпроизводителей. |
| 6.4.2. | Завершение строительства внутриплощадочных инженерных сетей и транспортных коммуникаций площадки № 1 технопарка «Обнинск» | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 30,0 млн. рублей |  |
| 6.4.3. | Оказание прямой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Областной бюджет – 117 млн. рублей Планируется привлечение средств федерального бюджета по программе поддержки МСП. |  |
| 6.4.4. | Обеспечение доступа субъектов МСП к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» Объем капитализации фонда – 512 млн. рублей. |  |
| 6.4.5 | Реализация не менее 5 новых инвестиционных проектов по расширению кластера до 2020 года | Объем внебюджетных инвестиций по заключенным соглашениям составляет 22,4 млрд. рублей. |  |

6.5.  «Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня»

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.1. | Создание благоприятной для инвестиционной деятельности административной среды | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» Областной бюджет - в рамках финансирования расходов на обеспечение реализации государственной программы по МЭР КО | место субъекта Российской Федерации в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ - сохранение позиций в тройке регионов-лидеров число промышленных парков, ОЭЗ промышленно-производственного и портового типа, отвечающих мировым стандартам и (или) вошедших в международные рейтинги – не менее 5; совокупная площадь земельных участков, отведенных под создание объектов производственного назначения 2500 га объем инвестиций, привлеченный МСП – участниками кластера – не менее 500 млн. рублей Заключение участниками кластера не менее 5 специнвестконтрактов с Министерством промышленности и торговли РФ Расширение сфер деятельности региональных институтов развития (АО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области, ГБУ «Агентство регионального развития Калужской области», АО «Корпорация развития Калужской области», получение международного признания их деятельности, российских и международных наград. Обеспечение поддержки информационных порталов не менее чем на 5 иностранных языках. |
| 6.5.2. | Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» Областной бюджет – 5,7 млрд. рублей |  |
| 6.5.3. | Развитие финансовой поддержки и налогового стимулирования инвестиционной деятельности | Государственная программа Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области» Областной бюджет - в рамках финансирования расходов на обеспечение реализации государственной программы по МЭР КО |  |

6.6. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей кластера, молодежного инновационного творчества

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.1. | развитие исследовательского научно-образовательного центра «Виртуальные и симуляционные технологии в медицинском образовании» | Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ 8 млн. рублей | Объем подготовки вузами – участниками кластера кадров для организаций кластера, не менее 200 чел. в год Число школьников и студентов, вовлеченных в молодежное инновационное творчество – не менее 1000 чел .в год Количество детей, проходящих обучение в специализированных классах и организациях дополнительного образования, связанных с технологическими и отраслевыми приоритетами развития кластера – не менее 500 чел в год Расширение программ дуальной профильной подготовки специалистов, реализуемых в вузах кластера до 20 Реализация не менее 5 совместных образовательных программ в рамках сетевого обучения с ведущими российскими и зарубежными вузами Проведение на территории региона не менее 30 всероссийских мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию, развитие научного и творческого мышления школьников, в том числе Всероссийские детско-юношеские научные чтения памяти С.П. Королева, Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура», Всероссийская конференция «Шаги в науку - Калуга». В г. Обнинске работает МАН «Интеллект будущего» имеет уникальный опыт по организации сессий, конференций для обучающихся из большинства регионов Российской Федерации, в том числе в области естественных наук, технического творчества. Ежегодно организация проводит более 30 всероссийских мероприятий. |
| 6.6.2. | Организация программ подготовки кадров и повышения квалификации (в рамках плана деятельности специализированной организации кластера, центра кластерного развития Калужской области). | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» В рамках сметы спецорганизации не менее 4 млн. рублей |  |

6.7. Улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе: - реконструкция автодороги "Москва - Киев" - ЕЛИП на участке км 1 + 124 - км 1 + 304 в Боровском районе - реконструкция автодороги "Малоярославец - Боровск" - Кривское - Обнинск на участке с км 6 + 500 по км 9 + 000 в Боровском районе Объекты коммунального комплекса: - строительство (реконструкция) объектов водоснабжения на территории базирования кластера (Боровский район, Малоярославецкий район, Жуковский район, город Калуга) - строительство (реконструкция) объектов водоотведения на территории базирования кластера (Боровский район, Малоярославецкий район, Жуковский район, город Калуга) - строительство газопроводов и котельных на территории базирования кластера Жилищное строительство: - формирование арендного фонда жилья на территории Калужской области и увеличение объемов предложений на рынке арендного жилья; - обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - осуществление поддержки развития ипотечного жилищного кредитования. Развитие социальных объектов и учреждений культуры: - строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе ФОК) - развитие учреждений культуры в Калужской области. | -государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"; - государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской области»; - государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»; - государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области». Областной бюджет – 3,28 млрд. рублей. | Заработная плата работающих – 56435 рублей. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 74 года. Доступность услуг дошкольного образования для детей от 1 до 7 лет – 100 %. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 17 лет не менее 50%. Годовой объем ввода жилья составит 1000 тыс. кв. метров ( не менее 1 кв.метра на каждого жителя региона) Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с помощью собственных и заемных средств, составит 50%, от общего количества семей. Доля граждан, удовлетворенных уровнем медицинского и социального обслуживания населения в регионе – не менее 90% Количество объектов социально-культурного назначения на душу населения – 1,0 на одну тысячу жителей |

6.8. Развитие системы управления кластером

|  | Мероприятия | Плановый объем и источники финансирования (2017-2020 годы) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8.1. | Развитие деятельности специализированной организации кластера | Государственная программа Калужской области «Развитие инноваций и предпринимательства в Калужской области» областной бюджет - 25 млн.рублей. Необходимо привлечение средств в рамках федеральных программ Министерства экономического развития РФ в объеме не менее 60 млн.рублей. | Карта компетенций членов команды управления кластером сформирована, штат специализированной организации полностью укомплектован специалистами высокого уровня, не менее 30 % которых имеют научную степень. Прохождение в 2017 году очередного этапа экспертной оценки ESCA и получения серебряного сертификата, подтверждающего принадлежность к лучшим мировым практикам управления кластерами (бронзовый получен в 2015 году). Дальнейшее развитие брэнда «КФК» (Калужский фармацевтический кластер», в том числе за счет размещения не менее 20 статей в региональных и федеральных СМИ ежегодно, участия в не менее 10 российских и международных профильных мероприятиях, ежедневной поддержки портала кластера www.pharmclusterkaluga.ru Диверсификация источников финансирования специализированной организации, в том числе за счет расширения спектра услуг, оказываемым организациям-участникам кластера Развитие международных связей с зарубежными профильными кластерами – лидерами отрасли и подписание не менее двух соглашений о сотрудничестве ежегодно. Расширение сотрудничества в рамках взаимодействия с членами Европейской кластерной платформы (The European Cluster Collaboration Platform) Ежегодное обновление и издание каталога продукции участников кластера - Ежегодное активное участие и представление интересов участников кластера в профессиональных сообществах, в том числе «Ассоциации российских фармацевтических производителей», «Союзе профессиональных фармацевтических организаций», «Ассоциации кластеров и технопарков РФ». |

*Подробное описание мероприятий приводится в разделе 6 стратегии. В данном приложении сохранена нумерация подразделов и мероприятий в соответствии с разделом 6.

**Плановый объем средств областного бюджета указан в соответствии с бюджетной заявкой на 2017 – 2019 годы.